## NHẬT KÝ SẢN XUẤT
NHẬT KÝ SẢN XUẤT THEO CA
Ngày | Ca | Đường lò | Đơn vị thi công | Người báo cáo | Số lao động ca | Sản lượng than thực hiện (tấn) | Tiết diện đào lò (m2) | Thực hiện đào lò (m) | Tiết diện xén lò (m2) | Thực hiện xén lò (m) | Bước chống (m/vì) | Thực hiện (m) | Thực hiện khấu lò (m) | Lò nối: Thực hiện (m) | Tiến độ khấu chung: Thực hiện (m) | Giá chống hiện tại | Công việc khác | Ghi chú / Sự cố
05/07/2026 | 3 | 2 | PX Khai thác 1 | Nguyễn Văn A | 11 | 353 | 11.9 | 6.1 | 14.8 | 1.7 | 2.6 | 4.4 | 4 | 3 | 8.2 | 19 |  | Ca làm việc bình thường.
13/07/2026 | 3 | 3 | PX Khai thác 1 | Lê Văn C | 14 | 297 | 15.9 | 10.2 | 15 | 4.2 | 0.7 | 7.2 | 1 | 0.5 | 3.6 | 17 |  | Thiếu vật tư chống lò, thi công gián đoạn.
07/07/2026 | 2 | 1 | PX Khai thác 1 | Trần Văn B | 15 | 761 | 11.5 | 8 | 14.7 | 1.6 | 0.9 | 6.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 14 |  | Không ghi nhận bất thường.