## NHẬT KÝ SẢN XUẤT
NHẬT KÝ SẢN XUẤT THEO CA
Ngày | Ca | Đường lò | Đơn vị thi công | Người báo cáo | Số lao động ca | Sản lượng than thực hiện (tấn) | Tiết diện đào lò (m2) | Thực hiện đào lò (m) | Tiết diện xén lò (m2) | Thực hiện xén lò (m) | Bước chống (m/vì) | Thực hiện (m) | Thực hiện khấu lò (m) | Lò nối: Thực hiện (m) | Tiến độ khấu chung: Thực hiện (m) | Giá chống hiện tại | Công việc khác | Ghi chú / Sự cố
06/07/2026 | 3 | 3 | PX Đào lò | Nguyễn Văn A | 11 | 636 | 11.7 | 1.3 | 11.6 | 5.8 | 2.5 | 6.6 | 7.8 | 4.6 | 5.3 | 21 |  | Mất điện cục bộ 30 phút.
03/07/2026 | 2 | 2 | PX Khai thác 3 | Trần Văn B | 10 | 1124 | 12.9 | 11.1 | 10.4 | 5.3 | 3.9 | 6.7 | 5.3 | 4.2 | 1.4 | 24 |  | Không phát sinh sự cố.
07/07/2026 | 1 | 3 | PX Đào lò | Hoàng Văn E | 11 | 942 | 15.3 | 12 | 15 | 2 | 4.3 | 2.1 | 7.9 | 0.8 | 9.5 | 23 |  | Thiết bị vận tải gặp trục trặc.