## NHẬT KÝ SẢN XUẤT
NHẬT KÝ SẢN XUẤT THEO CA
Ngày | Ca | Đường lò | Đơn vị thi công | Người báo cáo | Số lao động ca | Sản lượng than thực hiện (tấn) | Tiết diện đào lò (m2) | Thực hiện đào lò (m) | Tiết diện xén lò (m2) | Thực hiện xén lò (m) | Bước chống (m/vì) | Thực hiện (m) | Thực hiện khấu lò (m) | Lò nối: Thực hiện (m) | Tiến độ khấu chung: Thực hiện (m) | Giá chống hiện tại | Công việc khác | Ghi chú / Sự cố
06/07/2026 | Ca 3 | 1 | PX Khai thác 1 | Lê Văn C | 8 | 746 | 10.3 | 9.4 | 14.3 | 5.3 | 2.7 | 6.7 | 7.6 | 1 | 4.2 | 12 |  | Không ghi nhận bất thường.
07/07/2026 | Ca 1 | 2 | PX Khai thác 1 | Nguyễn Văn A | 16 | 973 | 11.1 | 1.6 | 12.5 | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 7.4 | 3.5 | 7 | 20 |  | Thiếu vật tư chống lò, thi công gián đoạn.