## Sheet1
NHẬT KÝ SẢN XUẤT THEO CA
[5 empty] | Lò đào |  |  |  |  | Lò xén
Ngày | Công trường | Số lao động trong ca |  |  | Đường lò đào | Tiết diện đào lò (m2) | Mét lò đào(m) |  |  | Đường lò xén | Tiết diện xén lò (m2) | Mét lò xén (m) |  |  | Đường lò chống đội | Mét chống đội (m) |  |  | Công việc khác |  |  | Sự cố |  |  | Ghi chú
|  | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 |  |  | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 |  |  | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 |  | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3
2026-07-15 | CT Đào lò 1 | 71 | 73 | 69 | Lò VT -19 | 14.4 | 2 | 2 | 4 | Lò XV mức -067 | 12.4 | 4 | 4 | 3 | Lò TG mức -238 | 3 | 1 | 3 | - San gạt nền lò |  |  | Tắc đường lò vận chuyển than, xử lý 55 phút. | Ca làm việc bình thường. | Tắc đường lò vận chuyển than, xử lý 55 phút. | Theo dõi thêm tình trạng nước ngầm.
[5 empty] | Lò XV mức -079 | 15.1 | 1 | 4 | 1 | Lò XV mức -354 | 16.3 | 2 | 1 | 2 | Lò TG mức -025 | Mét chống đội (m) Ca 1: 3; Mét chống đội (m) Ca 2: 2; Mét chống đội (m) Ca 3: 1
[5 empty] | Lò DVVT 30783 | 10.4 | 4 | 4 | 4 | Lò XV mức -392 | 17.3 | 2 | 4 | 1 | Lò TG mức -053 | Mét chống đội (m) Ca 1: 3; Mét chống đội (m) Ca 2: 2; Mét chống đội (m) Ca 3: 1
| CT Đào lò 2 | 71 | 68 | 70 | Lò DVVT 30781 | 14.9 | 3 | 2 | 2 | Lò XV mức -356 | 12.5 | 3 | 4 | 4 | Lò VT -053 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | Mất điện cục bộ 30 phút. | Ca làm việc bình thường. | Sự cố tời trục, khắc phục trong 20 phút.
[5 empty] | Lò VT -69 | 11.5 | 1 | 2 | 4 | Lò XV mức -078 | 15.3 | 3 | 4 | 2 | Lò TG mức -256 | Mét chống đội (m) Ca 1: 2; Mét chống đội (m) Ca 2: 1; Mét chống đội (m) Ca 3: 1
[5 empty] | Lò DVVT 30705 | 13 | 3 | 4 | 3 | Lò XV mức -346 | 17.8 | 4 | 3 | 4 | Lò TG mức -280 | Mét chống đội (m) Ca 1: 3; Mét chống đội (m) Ca 2: 1; Mét chống đội (m) Ca 3: 1
| CT Đào lò 3 | 68 | 66 | 74 | Lò nối VT 40738 | 12.8 | 4 | 4 | 4 | Lò nối -46 | 14.1 | 2 | 1 | 2 | Lò VT -055 | 3 | 2 | 3 |  |  | - Hạ nền lò DVVT 30731 | Ca làm việc bình thường. | Ca làm việc bình thường. | Ca làm việc bình thường.
[5 empty] | Lò DVTG 7008 | 15.2 | 1 | 4 | 1 | Lò XV mức -033 | 13.7 | 3 | 4 | 4 | Lò VT -093 | Mét chống đội (m) Ca 1: 2; Mét chống đội (m) Ca 2: 1; Mét chống đội (m) Ca 3: 2
[5 empty] | Lò VT -30 | 11.4 | 4 | 1 | 2 | Lò XV mức -038 | 14.7 | 4 | 4 | 4 | Lò TG mức -002 | Mét chống đội (m) Ca 1: 1; Mét chống đội (m) Ca 2: 3; Mét chống đội (m) Ca 3: 3
2026-07-17 | CT Đào lò 1 | 66 | 66 | 71 | Lò VT -62 | 12 | 3 | 3 | 2 | Lò nối -81 | 17 | 4 | 2 | 4 | Lò VT -071 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | Sự cố tời trục, khắc phục trong 20 phút. | Ca làm việc bình thường. | Sập gương lò cục bộ, xử lý 1 giờ 15 phút. | Đề nghị kiểm tra lại hệ thống điện.
[5 empty] | Lò XV mức -054 | 10.1 | 1 | 4 | 3 | Lò nối -90 | 14.7 | 2 | 3 | 3 | Lò VT -039 | Mét chống đội (m) Ca 1: 2; Mét chống đội (m) Ca 2: 1; Mét chống đội (m) Ca 3: 3
[5 empty] | Lò nối VT 40786 | 16.7 | 2 | 4 | 1 | Lò nối -03 | 12.8 | 1 | 2 | 3 | Lò TG mức -054 | Mét chống đội (m) Ca 1: 3; Mét chống đội (m) Ca 2: 3; Mét chống đội (m) Ca 3: 1
| CT Đào lò 2 | 74 | 74 | 67 | LÒ DVTG 30923 | 16.6 | 3 | 3 | 2 | Lò nối -11 | 14.4 | 4 | 2 | 1 | Lò TG mức -097 | 3 | 2 | 2 |  | - Bốc xúc đất đá tồn |  | Ca làm việc bình thường. | Ca làm việc bình thường. | Kẹt goòng, xử lý 40 phút.
[5 empty] | Lò nối VT 40725 | 15.1 | 1 | 3 | 2 | Lò XV mức -383 | 14.4 | 2 | 1 | 2 | Lò TG mức -232 | Mét chống đội (m) Ca 1: 1; Mét chống đội (m) Ca 2: 2; Mét chống đội (m) Ca 3: 1
[5 empty] | Lò nối TG -53 | 14.8 | 1 | 4 | 4 | Lò nối -57 | 15 | 2 | 2 | 3 | Lò TG mức -230 | Mét chống đội (m) Ca 1: 1; Mét chống đội (m) Ca 2: 1; Mét chống đội (m) Ca 3: 3