## NHẬT KÝ SẢN XUẤT
NHẬT KÝ SẢN XUẤT THEO CA
[7 empty] | Đào lò |  | Xén lò |  | Chống đội lò |  | Khấu lò
Ngày | Ca | Đường lò | Đơn vị thi công | Người báo cáo | Số lao động ca | Sản lượng than thực hiện (tấn) | Tiết diện đào lò (m2) | Thực hiện đào lò (m) | Tiết diện xén lò (m2) | Thực hiện xén lò (m) | Bước chống (m/vì) | Thực hiện (m) | Thực hiện khấu lò (m) | Lò nối: Thực hiện (m) | Tiến độ khấu chung: Thực hiện (m) | Giá chống hiện tại | Công việc khác | Ghi chú / Sự cố
2026-07-13 | 2 | Thượng thông gió +30/-30 | KT 2 | Trần Văn B | 21 | 5.7 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 |  |  |  | 2.4 | 1.6 | 18 |  | Sập lò cục bộ tại gương lò chợ 30705, đã tổ chức chống giữ xử lý xong.
2026-07-13 | 2 | Thượng thông gió +30/-30 | ĐL 2 | Lê Văn C | 23 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | [5 empty] | 1.7 | 2.7 | 22 |  | Ổn định, sản xuất bình thường.