## NHẬT KÝ SẢN XUẤT
NHẬT KÝ SẢN XUẤT THEO CA
[7 empty] | Đào lò |  | Xén lò |  | Chống đội lò |  | Khấu lò
Ngày | Ca | Đường lò | Đơn vị thi công | Người báo cáo | Số lao động ca | Sản lượng than thực hiện (tấn) | Tiết diện đào lò (m2) | Thực hiện đào lò (m) | Tiết diện xén lò (m2) | Thực hiện xén lò (m) | Bước chống (m/vì) | Thực hiện (m) | Thực hiện khấu lò (m) | Lò nối: Thực hiện (m) | Tiến độ khấu chung: Thực hiện (m) | Giá chống hiện tại | Công việc khác | Ghi chú / Sự cố
2026-07-02 | 2 | Lò chợ 30705 | ĐL 2 | Nguyễn Văn A | 19 | 3.9 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 1.8 |  |  | 75 |  | 2.9 | 18 |  | Ổn định, diện khai thác khô ráo.
2026-07-02 | 2 | Lò chợ 30705 | KT 2 | Trần Văn B | 31 | 4.5 | 3.4 | 2.2 | 3 | 2.2 | 1.2 | 2 | 88 | 2.9 | 2.2 | 21 |  | Sập lò cục bộ tại gương lò chợ 30705, đã tổ chức chống giữ xử lý xong.