## NHẬT KÝ SẢN XUẤT
NHẬT KÝ SẢN XUẤT THEO CA
[7 empty] | Đào lò |  | Xén lò |  | Chống đội lò |  | Khấu lò
Ngày | Ca | Đường lò | Đơn vị thi công | Người báo cáo | Số lao động ca | Sản lượng than thực hiện (tấn) | Tiết diện đào lò (m2) | Thực hiện đào lò (m) | Tiết diện xén lò (m2) | Thực hiện xén lò (m) | Bước chống (m/vì) | Thực hiện (m) | Thực hiện khấu lò (m) | Lò nối: Thực hiện (m) | Tiến độ khấu chung: Thực hiện (m) | Giá chống hiện tại | Công việc khác | Ghi chú / Sự cố
2026-07-13 | 1 | DVVT LC 30708 đoạn A6-A8 | KT 1 | Phạm Văn D | 31 | 1.6 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 2.8 |  | 1.5 | 2.1 | 22 | Bảo dưỡng hệ thống thông gió | Thiết bị máy khấu gặp sự cố kẹt xích ca 2, dừng sản xuất 1 tiếng.
2026-07-13 | 1 | DVVT LC 30708 đoạn A6-A8 | KT 1 | Nguyễn Văn A | 26 | 6 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 2 | 1 | 2.3 | 92 | 1 | 2.1 | 22 |  | Xảy ra tai nạn lao động nhẹ, thợ lò bị dập ngón tay đã sơ cứu.